## 开发任务清单
srm(IOS版本)开发清单
①
序号 | 事项 | 参与人员 | 状态 | 计划时间 | 实际完成时间&消耗天数 | 备注
1 | 准备工作
1.1 | ios/object-c学习工作 | 龚立煊 | 进行中 | 2015/1/6 ————2015/1/11（6 包含周末）
| 1.1.1 学习oc基本语法 |  | 进行中
1.2.1 oc基本api/类
12.2 iOS 基本组建学习
12.3 练习demo
1.2 | 基本库的准备开发工作 | 姜体腾 | 进行中 | 2015/1/6 ————2015/1/11（6 包含周末）
| 1.2.1 orm基本框架设计 |  | 进行中 | 2015/1/6 —————-2015/1/6（1）
| 1.2.2 orm方法实现 |  |  | 2015/1/7 ————— 2015/1/9（3）
| 1.2.3 集成网络重构mvc |  |  | 2015/1/9 ————— 2015/1/10(2)
| 1.2.4 测试交付 |  |  | 2015/1/11—————2015/1/11(1)
1.3 | 开发规范制定/文档编写 | 龚立煊／姜体腾 |  | 2015/1/12 —————-2015/1/12(1)
2 | 需求讨论
2.1 | 讨论ios版本需求问题 | 龚立煊／姜体腾 |  | 2015/1/13——————-2015/1/13(1)
3 | 项目计划制定
4 | 项目实施
5 | 测试
6 | 项目交付

## Item
完成情况
待处理
设计中
待开发
开发中
待讨论
待测试
已完成
不处理